## Cronograma Segunda entrega
Fecha límite | Actividad | Responsable | Entregable
2024-03-22 | Diseñar encuesta | Paulina Perera Jonathan Quevedo Andrea Torres Álvaro Xool | Encuesta
2024-04-05 | Aplicar encuesta | Paulina Perera Jonathan Quevedo Andrea Torres Álvaro Xool | Encuestas contestadas
2024-04-08 | Analizar resultados de la encuesta | Andrea Torres Jonathan Quevedo | Resumen de respuestas
2024-04-10 | Analizar perfiles y personas | Jonathan Quevedo | Perfiles y personas modificados
2024-04-10 | Definir requisitos Funcionales y No Funcionales | Álvaro Xool Paulina Perera | Documento de ERS modificado
2024-04-12 | Crear prototipos: |  | Imágenes de los prototipos
2024-04-12 | Alta de hijo | Paulina Perera
2024-04-12 | Baja de hijo | Paulina Perera
2024-04-12 | Agregar registro | Jonathan Quevedo
2024-04-12 | Registrar vacuna | Jonathan Quevedo
2024-04-12 | Elección del área de información | Andrea Torres
2024-04-12 | Listar artículos del área | Andrea Torres
2024-04-12 | Elegir artículo | Andrea Torres
2024-04-12 | Evaluar situaciones | Paulina Perera
2024-04-12 | Crear un espacio de discusión | Álvaro Xool
2024-04-12 | Responder un espacio de discusión | Álvaro Xool
2024-04-12 | Seguir un espacio de discusión | Álvaro Xool
2024-04-14 | Revizar prototipos | Paulina Perera Jonathan Quevedo Andrea Torres Álvaro Xool | Imágenes de los prototipos modificados
2024-04-16 | Análisis del diseño | Andrea Torres Álvaro Xool | Descripción del escenario más relevante de la apicación
2024-04-16 | Crear escenario de prueba | Jonathan Quevedo Paulina Perera | Documento de escenario de prueba

## Actividades del Proyecto
Actividades | Duracion | Horas por día
Conocer al usuario | 11 días
Diseñar encuesta | 3 | 3 hrs
Aplicar encuesta | 3 | 1 hrs
Analizar resultados | 3 | 2 hrs
Crear el perfil | 1 | 4 hrs
Crear persona | 1 | 4 hrs
Conocer el contexto de uso | 15 días
Realizar un estudio de mercado | 5 | 4 hrs
Analizar resultados del mercado | 4 | 3 hrs
Definir los requerimientos funcionales | 3 | 4 hrs
Definir los requerimientos no funcionales | 3 | 4 hrs
Producir soluciones de diseño | 12 días
Definir una paleta de colores para el sistema | 1 | 3 hrs
Definir herramientas para realizar mockups | 3 | 3 hrs
Capacitarse en la herramienta definida | 1 | 3 hrs
Realizar mockups de las interfaces | 4 | 5 hrs
Definir la conexión de las pantallas | 3 | 2 hrs
Evaluar diseño frente a los requerimientos | 9 días
Realizar pruebas de unidad e integración | 4 | 2 hrs
Realizar la verificación de los requerimientos | 2 | 3 hrs
Validar el diseño y el funcionamiento | 2 | 3 hrs
Comparar resultados con el diseño inicial | 1 | 5 hrs

## Costos
Gastos | Por mes | Por dia
Transporte | 2560 | 116.3636
Comida | 8800 | 400
Internet | 649 | 29.5
Luz | 1319 | 59.9545
Renta | 6500 | 295.4545
Agua | 120 | 5.4545
Limpieza | 2000 | 90.9091
Basura | 50 | 2.2727
Agua potable | 240 | 10.9091
Sueldos | 40000 | 1818.1818
Total | 62238 | 2829
Costo total | Duracion total (días)
132963 | 47